## Feuil1
Planning prévisionnel version Gantt
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Vendredi | Week end | Lundi | Mardi | Mercredi
MODELISATION
Diagramme de composants |  | Tejesh Benjamin | Corentin Tejesh
Diagramme de séquences | Corentin | Corentin
Diagramme d'activité | Tejesh Michael | Tejesh
Diagramme de classe |  | Michael Dorian | Michael Benjamin Dorian
Diagramme d'utilisation | Michael Dorian | Michael Dorian
Organisation /mise en place outils | Dorian Benjamin Tejesh | Tejesh
Diagramme de Gantt/Présentation | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh
MCD/Script SQL/BDD |  |  | Corentin | Corentin | Corentin | Corentin
Design Pattern |  | Benjamin | Benjamin
CODE
BDD |  |  |  |  | Corentin | Corentin | Corentin | Corentin | Corentin
Correction pratique | [5 empty] | Benjamin | Tejesh | Tejesh
Programme - Stratégie |  |  |  | Dorian Michael | Dorian Michael | Dorian | Dorian | Dorian | Dorian
Requêtes préparées | [8 empty] | Corentin | Corentin Tejesh
Tests unitaires sur MVC |  |  |  | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE
Mise à jour des stocks | [6 empty] | Corentin Tejesh | Corentin Tejesh | Tejesh | Tejesh
Sprites-map-comportement |  |  |  |  | Benjamin | Benjamin | Benjamin Michael | Benjamin Michael | Benjamin Michael | Michael Dorian
Interface graphique |  |  |  |  | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin
Planning réel version Gantt
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |  | Week end | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
MODELISATION
Diagramme de composants |  | Michael Dorian | Corentin Tejesh
Diagramme de séquences |  | Corentin | Corentin
Diagramme d'activité | Tejesh Michael | Tejesh
Diagramme de classe |  | Benjamin | Benjamin
Diagramme d'utilisation |  | Michael Dorian
Organisation /mise en place outils | Dorian Benjamin Tejesh | Tejesh
Diagramme de Gantt/Présentation | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh
MCD/Script SQL/BDD |  |  | Corentin | Corentin | Corentin | Corentin | Corentin
Design Pattern |  | Benjamin | Tejesh
CODE
BDD |  |  |  |  | Corentin | Corentin | Corentin | Corentin | Corentin | Corentin Tejesh | Tejesh
Correction pratique | [6 empty] | Tejesh | Tejesh
Programme - Stratégie |  |  |  | Dorian Michael | Dorian Michael | Dorian | Dorian | Dorian | Dorian | Dorian | Dorian
Requêtes préparées | [8 empty] | Corentin | Corentin Tejesh | Corentin | Tejesh | Tejesh
Tests unitaires sur MVC |  |  | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE | TOUS LE MONDE
Mise à jour des stocks | [6 empty] | Corentin Tejesh | Corentin Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh | Tejesh
Sprites-map-comportement |  |  |  |  | Benjamin | Benjamin | Benjamin Michael | Benjamin Michael | Benjamin Michael | Michael Dorian | Michael Dorian | Michael Dorian Corentin | Michael Dorian Corentin | Michael Dorian Corentin
Interface graphique |  |  |  |  | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Benjamin